ИЗВЕЩЕНИЕ № 47

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

на право выполнения работ по реконструкции тепловых сетей

18 квартала г. Щелково Московской области

«30» мая 2013 г.

Муниципальное предприятие Щелковского района «Щелковская Теплосеть» (МП ЩР «Щелковская Теплосеть») настоящим объявляет о проведении конкурса и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей подавать свои предложения для заключения договора на право выполнения работ по реконструкции тепловых сетей 18 квартала г. Щелково Московской области

- Форма торгов: открытый конкурс.

- Место нахождения Заказчика, почтовый адрес, электронная почта, телефон: Заказчик: Муниципальное предприятие Щелковского района «Щелковская Теплосеть» (МП ЩР «Щелковская Теплосеть»), 141108, Московская область, г. Щелково, платформа Воронок, pochta@schelkovoteplo.ru тел. 8(496)562-18-26, тел./факс 8(496)566-41-84.

- Предмет договора: Реконструкция тепловых сетей теплотрассы отопления:  участок от ТК117 – ТК12 ул. Советская – ТК292 ул. Краснознаменская; участок от ТК117 до ул.Советская д.1; участок ТК12 до ул.Советская д.1а; участок ТК 275 – ТК 270 ул.Свирская (Длина трассы - 292п.м.-2-х трубная инв.№00030037), устройство трассы горячего водоснабжения участок от ТК117 – ТК12 ул.Советская – ТК292 ул.Краснознаменская; участок от ТК117 до ул.Советская д.1; участок ТК12 до ул.Советская д.1а; участок ТК 275 – ТК 270 ул.Свирская (Длина трассы - 292п.м.-2-х трубная) в соответствии с проектом ООО «Спецпроект» «Реконструкция тепловых сетей 18-го квартала г.Щёлково, Московской области».

- Начальная (максимальная) цена договора: 22 649 500 (Двадцать два миллиона шестьсот сорок девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 3 455 008 (Три миллиона четыреста пятьдесят пять тысяч восемь) рублей 47 копеек. Цена договора включает все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением Договора.

- Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками): Российский рубль.

- Место выполнения работ: 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Краснознаменская, ул.Советская, ул.Свирская.

- Сроки выполнения работ:  с момента заключения договора в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. Минимальный срок выполнения работ – 55 (пятьдесят пять) календарных дней.

- Срок и условия оплаты работ: Оплата выполненных работ осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Расчеты за выполненные работы выполняются в три этапа:

- первый этап выполненных работ составляет не менее 30 % от общего объема работ. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые работы в размере 30 % (тридцати процентов) от суммы фактически выполненных работ на первом этапе в течение 30 (тридцати) рабочих дней на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами сдачи-приемки работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объеме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.

- второй этап выполненных работ составляет не менее 40 % от общего объема работ. Заказчик оплачивает Подрядчику фактически выполненные и принятые работы в размере 30 % (тридцати процентов) от суммы фактически выполненных работ на втором этапе в течение 30 (тридцати) рабочих дней на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами сдачи-приемки работ формы № КС-2, справки формы № КС-3 с предоставлением счетов-фактур, с предоставлением в полном объеме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ.;

- третий этап – окончательный расчет будет производиться по результатам полного выполнения всего объема работ по договору в течение 90 (девяноста) рабочих дней, на основании счетов Подрядчика, выставленных в соответствии с двухсторонними подписанными Актами сдачи-приемки работ формы № КС-2, справки формы № КС-3, с предоставлением счетов-фактур, актов ОС-3, ОС-1 с предоставлением в полном объеме оформленной исполнительной документации на выполненный объем работ третьего этапа. В случае несвоевременного представления документов или неполного комплекта документов, срок оплаты увеличивается, при этом Подрядчик не предъявляет претензий по оплате к Заказчику.

При не предоставлении Подрядчиком Заказчику документов, подтверждающих сдачу металлолома с объекта в количестве, соответствующем количеству, указанному в акте на демонтаж с учетом износа, оплата выполненных работ уменьшается на стоимость не сданного металлолома.

Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.

- Обеспечение заявки: не предусмотрено.

- Обеспечение исполнения договора: не предусмотрено.

- Срок, место, порядок предоставления Документации: со дня размещения извещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на общероссийском официальном сайте www.zakupki.gov.ru и сайте предприятия www.schelkovoteplo.ru документация предоставляется на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Также документация по проведению открытого конкурса доступна для бесплатного скачивания на вышеуказанных сайтах.

- Место подачи Предложений, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи Предложений: По месту нахождения Заказчика в отделе по закупкам с 8:30 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00 по московскому времени в рабочие дни с 31 мая 2013 г. по 20 июня 2013 г., в пятницу – до 15:30.

- Дата, время и место проведения процедуры вскрытия конвертов с Предложениями: 21 июня 2013 г. в 09:00 (время московское) по месту нахождения Заказчика.

- Дата, время и место рассмотрения Предложений: с 09:00 (время московское)  24 июня 2013 г. до 16:00 (время московское)  27 июня 2013 г. по месту нахождения Заказчика.

- Дата, время и место подведения итогов запроса предложений: 28 июня 2013 г. в 10:00 (время московское)  по месту нахождения Заказчика.

- Сведения о предоставлении преференций – не установлены.

- Запрос предложений не является торгами (конкурсом, аукционом) или публичным конкурсом в соответствии со статьями 447-449 части первой и статьями 1057-1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, и не накладывает на Заказчика обязательств, установленных указанными статьями Гражданского кодекса Российской Федерации.

- Заказчик вправе на любом этапе отказаться от проведения запроса предложений, разместив сообщение об этом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  на официальном общероссийском сайте www.zakupki.gov.ru и на сайте предприятия www.schelkovoteplo.ru.